Ключевые события (дорожная карта) Проекта на 2019-2020гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 |  |  |  |
| 1. | Создание офиса управления проектом на базе ДОО | Март | Администрация ДОО |
| 2. | Подготовка и проведение выставки оборудования для работы с детьми по ФЭМП | Сентябрь | Администрация ДОО |
| 3. | Участие в серии научно-методических постоянно действующих семинаров по изучению программы и по организации деятельности дошкольных образовательных организаций по формированию элементарных математических представлений дошкольников | Апрель Май Июнь Сентябрь Октябрь Ноябрь | Воспитатели групп |
| 4. | Математический КВН | Октябрь | Воспитатели старших групп |
| 5. | Участие в педагогическом салоне по тематике проекта | Ноябрь | Воспитатели групп |
| 6 | Выставка-конкурс «Юный архитектор» | Ноябрь | Воспитатели групп |
| 7. | Проведение открытых занятий по формированию элементарных математических представлений у дошкольников | Ноябрь | Воспитатели групп |
| 8. | Подбор и оформление картотеки игр по ФЭМП у дошкольников | Декабрь | Воспитатели групп |
| 9. | Проведение мониторинга по итогам первого года реализации проекта | Декабрь | Администрация ДОО |
| 10. | Размещение информации о проекте на сайте ДОО | Ежекварталь-но | Администрация ДОО |
| 2020 |  |  |  |
| 1. | Оформление уголков по элементарной математике в группах дошкольной образовательной организации | Январь | Воспитатели групп |
| 2. | Подбор и оформление картотеки считалок, пальчиковых игр математического содержания | Январь | Воспитатели групп |
| 3. | Фотоотчет об оформлении уголков по элементарной математике в дошкольных группах ДОО | Февраль | Старший воспитатель, воспитатели групп |
| 4. | Неделя математики | Февраль | Старший воспитатель, воспитатели групп |
| 5. | Участие в областном семинаре по теме «Непрерывная образовательная деятельность по формированию элементарных математических представлений дошкольников» | Март | воспитатели |
| 6. | Викторина «Математический калейдоскоп» | Март | Воспитатели старших групп |
| 7. | Развлечение «Спешим на помощь к Колобку» | Март | Воспитатели младших групп |
| 8. | Организация математического турнира (родители и воспитанники) «Математические бои» | Апрель | Воспитатели старших групп |
| 9. | Участие в областных научно-методических постоянно действующих семинарах для воспитателей по формированию элементарных математических представлений дошкольников (для педагогов, не обучившихся в 2019 году) | Апрель Май Июнь Сентябрь Октябрь Ноябрь | воспитатели |
| 10 | Участие в педагогическом салоне по теме «Формирование элементарных математических представлений дошкольников» | Май | воспитатели |
| 11. | Участие в педагогическом салоне по тематике проекта | Сентябрь | воспитатели |
| 12. | Акция «Математика для всех» | Сентябрь | Старший воспитатель, воспитатели групп |
| 13. | Турнир «Графических дел мастер» | Октябрь | Воспитатели старших групп |
| 14. | Мониторинг по реализации проекта | 4 квартал | Администрация ДОО |
| 15. | Проверка деятельности педагогов по реализации парциальной образовательной программы «Непрерывная образовательная деятельность по формированию элементарных математических представлений дошкольников» во всех возрастных группах | 1 и 4 квартал | Администрация ДОО |
| 16. | Размещение в муниципальных СМИ информации о деятельности по проекту | Ежекварталь-но | Администрация ДОО |
| 17. | Подготовка и проведение педагогического совета в ДОО о реализации проекта | 4 квартал | Администрация ДОО |
| 18. | Круглый стол «Элементарная математика в детском саду» | Ноябрь | Администрация ДОО |
| 19. | Мастер-класс для родителей «Играем, считаем вместе» | Ноябрь | Воспитатели младших групп |
| 20. | Показ деятельности ДОО по формированию элементарных математических представлений дошкольников на занятиях методических объединений дошкольных работников | 2-4 квартал | Старший воспитатель, воспитатели групп |